Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI

- Umowa Standardowa

- Do umowy o dofinansowanie projektu załączony jest harmonogram płatności obrazujący wysokość przekazywanych transz. Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020.

- Pierwszą wersję harmonogramu płatności należy wprowadzić niezwłocznie po otrzymaniu uprawnień do pracy w systemie SL2014 i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zapisy ww. harmonogramu płatności powinny być zawsze zgodne z harmonogramem załączonym do umowy o dofinansowanie. Poza wypełnieniem odpowiednich danych w zakładce Harmonogram płatności, należy załączyć elektroniczną wersję harmonogramu w formacie xls korzystając z opcji importowania dostępnej pod formularzem.

- Harmonogram powinien zawierać w kolumnie Kwota transzy dofinansowania wyłącznie kwoty dofinansowania z uwzględnieniem kwoty na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne. Kolumna Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia powinna uwzględniać zarówno kwoty transz dofinansowania, jak i wkład własny.

- Instytucja Pośrednicząca (IP RPO WM) zaleca, aby w przypadku pierwszego wniosku o płatność okres rozliczeniowy był możliwie krótki, nie krótszy jednak niż dwudniowy. W przypadku pozostałych wniosków o płatność okres rozliczeniowy może wynosić co do zasady trzy miesiące, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą IP, sześć miesięcy.

- Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy powinny zostać ujęte w drugim wniosku o płatność rozliczającym przekazaną zaliczkę.

- Wydatki w ramach projektu ponoszone są w pierwszej kolejności z najwcześniej otrzymanej transzy dofinansowania. Ostateczne rozliczenie zaliczki następuje w końcowym wniosku 
o płatność.

Przykład:

| Okres realizacji projektu | 01.10.2017-31.12.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Data podpisania umowy | 25.09.2017 |  |
| W harmonogramie płatności: |  |  |
| Transza | Kwota | Okres rozliczeniowy |
| Transza 1 | Np. 30 000,00 | 01.10-02.10.2017 dla pierwszego wniosku o płatność (tzw. „zerowy”) |
| Transza 2 | Np. 40 000,00 | 03.10.2017-31.01.2018 |
| Transza 3 | Np. 50 000,00 | 01.02.2018- 17.05.2018 |
| Transza 4 | Np. 130 000,00 | 18.05.2018-31.07.2018 |
| ------------- | 0,00 | 01.08.2018-15.11.2018 |
| Wniosek o płatność końcową | 0,00 | 16.11.2018-31.12.2018 |

PRZY WYPEŁNIANIU POSZCZEGÓLNYCH WIERSZY HARMONOGRAMU NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ NASTĘPUJĄCE KWESTIE:

- Przekazanie pierwszej płatności (Transza 1) dokonywane jest na podstawie zatwierdzonego pierwszego wniosku o płatność (tzw. „wniosku zerowego” nie rozliczającego wydatków). Środki mogą zostać przekazane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie i złożeniu przez Beneficjenta wymaganego zabezpieczenia. Pierwszy wniosek o płatność może obejmować 2-dniowy okres sprawozdawczy np. dla projektu realizowanego w okresie 01.10.2017-31.12.2018 pierwszy wniosek o płatność może być złożony za okres 01.10.2017-02.10.2017 (kolejny wniosek będzie składany np. za okres 03.10.2017-31.01.2018 i będzie rozliczał wydatki poniesione w okresie 01.10.2017-31.01.2018).

- Termin złożenia wniosku o płatność ustala się następująco:

- w przypadku pierwszego wniosku o płatność (tzw. „zerowy wniosek o płatność”) – niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- w przypadku kolejnych wniosków o płatność w terminie do 15 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego,

- w przypadku końcowego wniosku o płatność  w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

- Wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od złożenia wniosku o płatność częściowo lub w całości rozliczającego ostatnią otrzymaną transzę dofinansowania (n), potwierdzającego zaawansowaną realizację projektu i zasadność wypłaty kolejnej transzy. W sytuacji gdy 
w projekcie wypłacono co najmniej dwie transze dofinansowania dodatkowym warunkiem wypłaty kolejnej transzy dofinansowania jest zatwierdzenie przez IP RPO WM wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę dofinansowania (n-1).

- Biorąc pod uwagę racjonalność i efektywność przekazywanych transz dofinansowania MCP rekomenduje by poziom rozliczenia dotychczas otrzymanych transz dofinansowania w momencie wnioskowania o kolejną transzę zaliczkową wynosił 70%.

- Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie, wydatki poniesione po zakończeniu realizacji projektu należy ująć w końcowym wniosku o płatność obejmującym ostatni okres rozliczeniowy tj. do końca realizacji projektu pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu .

- Kwota transzy dofinansowania przekazana Beneficjentowi może zawierać wydatki w ramach:

- kwot na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne:

- cross-financing na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej  równej lub wyższej niż 3.500 zł netto (w tabeli nazwane jako „zakup inwestycyjny”),

- zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej  równej lub wyższej niż 3.500 zł netto (w tabeli nazwane jako „zakup inwestycyjny”),

- cross-financing3 na dostosowanie budynków i pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe), których wartość stanowi ulepszenie środka trwałego3 (w tabeli nazwane jako „wydatki  inwestycyjne”),

- środki trwałe4 o wartości powyżej 3.500 zł netto (w tabeli nazwane jako „wydatki  inwestycyjne”),

- kwot środków bieżących.

dlatego też sporządzając harmonogram płatności należy zweryfikować wykazane w budżecie projektu wydatki i zakwalifikować je odpowiednio jako wydatki inwestycyjne/na zakupy inwestycyjne i/lub wydatki bieżące.

Po otrzymaniu od Państwa wersji elektronicznej harmonogramu płatności pracownik Referatu ds. Wyboru (ZW.I) weryfikuje jego poprawność. Za pomocą poczty elektronicznej zostanie odesłany do Państwa harmonogram płatności z ewentualnymi uwagami. Po ustaleniu ostatecznej wersji harmonogramu, należy go przesłać w Systemie e-RPO

- Umowa ryczałtowa

- Przy wypełnianiu harmonogramu płatności należy wziąć pod uwagę rekomendacje zawarte w części I niniejszego dokumentu (Umowa standardowa) z uwzględnieniem poniższych punktów zawierających specyfikę harmonogramów płatności umów ryczałtowych.

- Przekazanie pierwszej płatności (Transza 1) dokonywane jest na podstawie pierwszego wniosku o płatność , analogicznie jak w przypadku umowy standardowej. Rekomenduje się ustalenie wartości pierwszej płatności (Transzy 1) w wysokości równej 100% dofinansowania. Wnioski składane w kolejnych okresach rozliczeniowych będą wnioskami sprawozdawczymi oraz 
w sytuacji, gdy beneficjent w danym wniosku rozliczy kwotę ryczałtową – wnioskiem rozliczającym zaliczkę.

Przykład:

| Okres realizacji projektu | 01.09.2017-30.06.2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Data podpisania umowy | 01.08.2017 |  |
| W harmonogramie płatności: Kwota |  | Okres rozliczeniowy |
| Transza 1 | 70 000,00 (środki stanowiące 100% dofinansowania projektu) | 01.09-02.09.2017 wniosek zaliczkowy |
| -------- | 0,00 | 03.09.2017-30.11.2017 wniosek sprawozdawczy |
| -------- | 0,00 | 01.12.2017- 31.12.2017 wniosek sprawozdawczy |
| -------- | 0,00 | 01.01.2018-31.03.2018 wniosek sprawozdawczy |
| Wniosek końcowy | 0,00 | 01.04.2018-30.06.2018 wniosek rozliczający zaliczkę = wniosek rozliczający kwoty ryczałtowe |

- Przy ustalaniu wysokości rozliczanych wydatków i okresów rozliczeniowych należy mieć na uwadze termin zakończenia realizacji poszczególnych zadań objętych kwotami ryczałtowymi.

- AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI

- Na etapie realizacji projektu harmonogram płatności podlega aktualizacji, o którą Beneficjent wnioskuje  wraz z wnioskiem o płatność lub odrębnym pismem składanym w systemie SL2014.

- Beneficjent przekazuje do IP RPO WM aktualizację harmonogramu płatności za pomocą systemu SL2014.

- Aktualizacja harmonogramu płatności wymaga akceptacji. IP RPO WM akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu w terminie do 15 dni roboczych od jej otrzymania.

Opracowanie: Referat ds. Realizacji (ZR.I), styczeń 2018

Okresy rozliczeniowe, co do zasady nie muszą być zgodne z miesiącami kalendarzowymi. IP przewiduje możliwość złożenia wniosku o płatność za okres np. 01.01.2018-15.04.2018. Nie mniej jednak w przypadku gdy Beneficjentem Projektu jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność przekazywanym do IP w terminie do trzech miesięcy od dnia jego poniesienia

Jeśli dotyczy

IP dopuszcza możliwość by okresy rozliczeniowe nie zamykały się w danym roku kalendarzowym.

W projektach współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

•	zakupu nieruchomości,

•	zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,

•	dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Środki trwałe - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy.

Wartości niematerialne i prawne – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgodnie z paragrafem 6 ust. 3 pkt. 2  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych mogą być umarzane jednorazowo 
i stanowić wydatek bieżący.